| Принят: Протокол заседания Педагогического совета От «20»апреля 2014г. № 5 | Утвержден: Приказ заведующего ГБДОУ «Детский сад №48» _________Т.В. Мельниковой От « 20» апреля 2014г. №_54 |
| --- | --- |

«ДОРОЖНАЯ   КАРТА»

План   действий  по  обеспечению  введения  и  реализации

федерального  государственного образовательного  стандарта  дошкольного образования

(далее  ФГОС ДО)

в  ГБДОУ  «Детский  сад №48»

на   2013 – 2015  годы.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  подготовке к введению  и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ «Детский сад   №48»

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования.

- Привести в соответствие с требованиями  ФГОС дошкольного образования нормативно-правовую базу дошкольного образовательного учреждения.

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС дошкольного образования.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС дошкольного образования.

- Продумать и обеспечить проведение эффективной кадровой политики в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Созданы необходимые условия для введения и реализации ФГОС ДО:

- приведена  в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно - правовая база учреждения; программа ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО;

- обеспечено методическое и информационное сопровождение подготовки к введению ФГОС в Д

- разработана образовательная ОУ;

- разработана система взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и социумом по обеспечению реализации ФГОС ДО.

-

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| 1. | Разработка плана внедрения ФГОС дошкольного образования. (Дорожной карты) | Заведующий ГБДОУ, зам. заведующего по УВР Рабочая группа педагогов | IX -2013 | I-2014гг |  |
| 2. | Разработка Положения о рабочей группе педагогов по разработке ООП ДО ГБДОУ детский сад №48 | зам. зав УВР Грохотова С.В. | XII-2013г. |  |  |
| 3. |  | Педсовет ДОУ, Заведующий Мельникова Т.В. |  | II – 2014 г |  |
| 4. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |  | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 5. | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | Заведующий ГБДОУ |  |  | + |
| 6. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. -утверждение Положения о рабочей группе педагогов по разработке ООП ДО. -О создании творческой группы по участию в эксперименте федерального значения « Апробация и внедрение примерной общеобразовательной программы «Мир открытий» в практику дошкольного образования» -О создании рабочей группы педагогов по разработке ООП ДО -Об утверждении состава рабочей группы педагогов и др. -Об утверждении плана работы рабочей группы и др. | Заведующий ГБДОУ | IX- XII -2014 | В течение года | В течение года |
| 7. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Зам. Зав .по УВР Грохотова С.В. |  | 1 квартал |  |
| 8. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Зам.зав.по УВР Грохотова С.В. | + | + |  |
| 9. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий ГБДОУ |  | 01.04 . 2014 |  |
| 10. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующий ГБДОУ |  | + |  |
| 11. | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Заведующий ГБДОУ Зам. зав. по УВР | + | + | + |
| а/ б/ | Изучение нормативно-правовых документов: «Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования». Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». в/ Постановление правительства РФ от 28.10.2013. №966 «Положение о лицензировании образовательной деятельности» г/ Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» д/ Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013г. № 13242Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» е/ Письмо Минобрнауки РФ от 07.02.2014г. №01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». | Заведующий ГБДОУ Мельникова Т.В.. Заведующий ГБДОУ Мельникова Т.В.. Зам. зав. по УВР Грохотова С.В.. Заведующий ГБДОУ Мельникова Т.В.. Заведующий ГБДОУ Мельникова Т.В.. Зам.зав.по УВР Грохотова С.В. Заведующий ГБДОУ Мельникова Т.В. | XI-2013 XI-2013 оперативное совещание | II-2014 оперативное совещание I-II-2014 оперативное совещание, семинар I-2014 I-III-2014 семинары I-2014 оперативное совещание II-2014 педсовет II-2014 оперативное совещание | + В течение года |
| Организационное обеспечение |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Зам. зав. по УВР Грохотова С.В. |  | II-2014г |  |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.-по разработанному плану | Зам.зав.поУВР . специалисты |  | + ежемесячно | + ежемесячно |
| 3. | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | Зам .зав. по УВР Грохотова С.В. | + | + |  |
| 4. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | Заведующий ГБДОУ Зам.зав.по УВР | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | Заведующий ГБДОУ | По мере поступления нормативно-правовых документов |
|  |  |  | + | + | + |
| 6. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, оперативных совещаниях, семинарах и др. | Заведующий ГБДОУ Зам .зав. по УВР | не менее 2 | не менее 3 | не менее 3 |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». «Идеология . Основные положения и требования ФГОС ДО» | Зам .зав .по УВР Грохотова С.В. специалисты | 2 полугодие + | В течение года + | В течение года + |
| 8. | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | Зам.зав.по ВМР педагоги | + | + | + |
| 9. | -cоставление перечня необходимой методической литературы -определение перечня необходимых пособий, литературы по реализации ООП ДО - приобретение методической литературы и пособий, рабочих тетрадей, материалов мониторинга авторов программы «Мир открытий» ( в частности, по реализации образовательных областей «развитие речи», «художественно-эстетическое развитие»; «познавательное развитие»,) -приобретение познавательной и детской художественной литературы | Зам. зав. по УВР Педагоги рабочей группы | IX 2013 IV-XI 2014г. + | + + | + + |
| 10. | . Разработка плана работы с аттестующимися педагогами с учетом введения ФГОС ДО; состава педагогов, работающих на самоконтроле; группы педагогов-наставников; состав комиссий в ДОУ | Зам. Зав по УВР | + | + | + |
| 11. | Разработка плана работы с аттестующимися педагогами с учетом введения ФГОС ДО; состава педагогов, работающих на самоконтроле; группы педагогов-наставников; состав комиссий в ДОУ | Зам. Зав по УВР. | IX -2013 | I -2014 IX -2014 | IX -2015 |
| 12. | -Проведение групповых и общих родительских собраний на тему: «Основные положения и требования ФГОС ДО; -проблемы и перспективы» | Зам. Зав .по УВР. педагоги | X-2013 | Разработка плана работы с аттестующимися педагогами с учетом введения ФГОС ДО; состава педагогов, работающих на самоконтроле; группы педагогов-наставников; состав комиссий в ДОУ II-2014г IV-2014г. | В течение года |
| Кадровое обеспечение |
| 1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Зам.зав.по УВР Грохотова С.В. | Октябрь | февраль |  |
| 2. | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов руководящих работников и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | Заведующий ГБДОУ Зам зав .по УВР | + | + Февраль-семинар зам.заведующих по УВР | + |
| 3. | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов | Зам. зав. по УВР |  | + В течение года | + В течение года |
| 4. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения: «стажерская площадка», «мастерская новаторов», консультации, семинары-практикумы, открытые просмотры | Зам.зав.по УВР . | + (по годовому плану работы) | + | + |
| 5. | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | Заведующий ГБДОУ Зам. зав. по УВР | XI-XII 2013г. | I-2014г. |  |
| 6. | Разработка (корректировка) плана опытно-экспериментальной и методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО и участием в федеральном эксперименте. | Зам. зав. по УВР | + | I-2014г. | + |
| 7. | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и на перспективу. | Заведующий ГБДОУ | + | I-2014г. |  |
| Аналитическое и научно-методическое обеспечение |
| 1. | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). | Заведующий ГБДОУ Зам. зав. по УВР | VIII-IX 2013г. | XI-2014г | . |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). Анкетирование, опросы, по итогам методических мероприятий. | Зам .зав. по УВР | X-2013 | II-X 2014 | В течение года |
| 3. | Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур |  | X-2013 | В течение года | В течение года |
| 4. | Проведение самоэкспертизы в ДОУ по степени готовности педагогов и ПРС ДОУ в введению ФГОС ДО | Зам.зав.по УВР. педагоги |  | II-2014г. |  |
| 5. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | Зам.зав.по ВМР, специалисты ДОУ | + | + | + |
| 6. | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, обучающих теоретических и семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Зам.зав.по УВР специалисты ДОУ | + | + | + |
| 7. | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, обучающих теоретических и семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Зам.зав.по УВР | XII-2013 |  |  |
| 8. | » Проведение педагогических часов, тематических консультаций, обучающих теоретических и семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Зам.зав.по УВР | XI 2013г. | I-Ш 2014г. | + |
| 9. | Организация семинаров с педагогами групп раннего возраста по основным положениям ФГОС ДО | Зам.зав.по ВМР специалисты ДОУ | X-XII 2013 | I-IV 2014г. | В течение года |
| 10. | Разработка методических памяток в условиях введения ФГОС ДО: -«Алгоритм проведения ООД цикла «Хочу быть здоровым», интегративной познавательной деятельности -«Планирование образовательной деятельности в течение дня по основным образовательным областям в реализации ОПДО» -«Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по основным образовательным областям в ООПДО в организованной образовательной деятельности (ООД) и совместной деятельности в режимных процессах по ФГОС ДО» -«Приоритетные виды детской деятельности, их содержание и интеграция в освоении основных образовательных областей. | Зам зав по УВР | XI-2013 | X-2014 | + |
| 11. | Разработка методических памяток в условиях введения ФГОС ДО: -«Алгоритм проведения ООД цикла «Хочу быть здоровым», интегративной познавательной деятельности -«Планирование образовательной деятельности в течение дня по основным образовательным областям в реализации ОПДО» -«Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по основным образовательным областям в ООПДО в организованной образовательной деятельности (ООД) и совместной деятельности в режимных процессах по ФГОС ДО» -«Приоритетные виды детской деятельности, их содержание и интеграция в освоении основных образовательных областей в реализации ООПДО « | Зам.зав.по УВР. педагоги | 2- полугодие | В течение года | В течение года |
| 12. | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методи-ческой литературе и периодических изданиях.(ж. «ДОУ: теория и практика» 4-2013, материалы н.п.к.) | Зам.зав.по УВР |  | II 2014г. | В течение года |
| 13. | Определение педагогов-наставников для начинающих воспитателей | Зам.зав.по УВР | IX-2013 | I-2014 IX -2014 | IX -2015 |
| 14. | Корректировка мероприятий работы «Школы начинающего педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Зам.зав.по ВМР |  | I-2014г. IX-2014 | IX-2015 |
| 15. | Диссеминация педагогического опыта в ДОУ условиях введения ФГОС ДО: - аттестация педагогов -«Школа начинающего педагога» - «Неделя педмастерства» -М.О. городского уровня -участие в сетевом взаимодействии |  | XII- 2013 | I-III 2014 X-2014 XI 2014 | В течение года |
| 16. | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | Зам.зав.по УВР |  | XI-2014 | + |
| 17.. | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Заведующий ГБДОУ Зам.зав.по УВР |  | V-2014г. | + |
| 18. | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Зам.зав.по УВР |  | V-2014г | V-2015г |
| 23. | Корректировка ООП ДО ДОУ | Зам.зав.по УВР |  | I-XII 2014г |  |
| Информационное обеспечение |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Зам.зав.по УВР, ответственный за сайт | В течение года | В течение года | В течение года |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Заведующий ГБДОУ, Зам.зав.по УВР | IX -2013 | В течение года | + |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Зам.зав.по УВР, ответственный за сайт | Май-сентябрь | Май-сентябрь | Май-сентябрь |
| Финансово-экономическое обеспечение |
| 1. | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Заведующий ГБДОУ | I-II 2014г. |  |  |
| 2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | Заведующий ГБДОУ | + | + | + |
| 3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Заведующий ГБДОУ |  | IX- 2014 | + |
| 7. Материально-техническое обеспечение |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Заведующий ГБДОУ, зам.зав. по АХР | + |  |  |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Заведующий ГБДОУ, зам.зав.по УВР | XII-2013г. | IV-XI 2014г. |  |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующий ГБДОУ, зам.зав.по УВР педагоги |  | В течение года | В течение года |
| 4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Заведующий ГБДОУ, зам.зав. по АХР |  | В течение года | В течение года |